## Sheet1
タスク	担当	10月4日	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11日	10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日
製造（PHP）
時系列検索機能	ryome
時系列登録機能	ryome
時系列編集機能	ryome
時系列削除機能	ryome
グループ検索機能	ryome
グループ登録機能	ryome
グループ編集機能	ryome
グループ削除機能	ryome
関係検索機能	ryome
関係登録機能	ryome
関係編集機能	ryome
関係削除機能	ryome
関係性検索機能	ryome
関係性登録機能	ryome
関係性編集機能	ryome
関係性削除機能	exitanz
作品削除機能	exitanz
ユーザ編集機能	exitanz
登場人物登録機能	ryome
登場人物検索機能	ryome
登場人物編集機能	ryome
登場人物削除機能	exitanz
グラフ検索機能	ryome
グラフ登録機能	ryome

製造（Vue.js）
ログイン画面	ryome
ログアウト画面	ryome
新規登録画面	ryome
相関図一覧画面	ryome
相関図画面	ryome
相関図投稿画面	ryome

製造（Eel）
相関図一覧画面	exitanz
相関図画面	ryome
相関図投稿画面	ryome

検証
herokuで動作検証	ryome
Eel動作検証	ryome